## Cronograma Sociedad Civil
CRONOGRAMA - PROCESO SOCIEDAD CIVIL
PROCESO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS PRINCIPALES Y ALTERNOS, REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL, QUE INTEGRARÁN EL CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS.
CANTÓN GUANO
FASE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | 0BSERVACIONES | FECHA INICIO | FECHA FIN | DÍAS LABORABLES | OBSERVACIONES
PREPARACIÓN | Conformación de la Comisión Electoral, en concordancia con el artículo 8 del Reglamento para la elección de los miembros de la sociedad civil que integran el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos del cantón Guano. | Pleno CCPD-C CONVOCATORIA N°002-CCPD-CG-2026 | Sesión del Pleno convocada para el efecto. | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 1 | Sesión del Pleno convocada para el efecto
| Reunión de la Comisión Electoral para la elaboración y aprobación del cronograma. | Comisión electoral | Actividad previa a la convocatoria | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | Previo a la convocatoria
| Socialización del proceso electoral a través de los medios de comunicación institucionales. | Comison Electoral | Difusión de artes comunicacionales en las páginas institucionales. | 2026-11-05 | 2026-11-16 | 8
CONVOCATORIA Y POSTULACIÓN | Publicación y difusión de la convocatoria y de los requisitos de postulación. | Comison Electoral | Portal web y redes sociales del GADM del cantón Guano. | 2026-11-05 | 2026-11-16 | 8 | Portal web y redes sociales CCPD-C y GADM Cumandá
| Recepción de inscripciones y empadronamiento de los postulantes. | Secretaría ejecutiva del CCPD-C. | En las oficinas del CCPD-CG. ubicado en las calles Antonio Baus y García Moreno, segundo piso ex Escuela Rosario Ricaurte, Barrio La Inmaculada | 2026-11-05 | 2026-11-16 | 8 | Oficinas CCPD-C - Interior Mercado Municipal
CALIFICACIÓN E IMPUGNACIÓNES | Revisión de documentos y verificación del cumplimiento de los requisitos de las candidaturas. | Comison Electoral | Verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria. | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1 | Verificación de cumplimiento de requisitos
| Publicación de resultados preliminares de calificación de candidaturas y convocatoria a la elección. | Comison Electoral | Resultados preliminares de la calificación de las candidaturas | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1 | Calificación sobre 27 puntos (mínimo 18 puntos)
| Recepción de impugnaciones | Comison Electoral | Periodo establecido para la presentación de impugnaciones por parte de los postulantes. | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2 | Para conocimiento de postulantes previo a la prueba
| Resolución y publicación de resultados de las impugnaciones. | Comison Electoral | Publicación en el portal web del GADM del cantón Guano, y notificación mediante correo electrónico. | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | Portal web CCPD-C y GADM + correos electrónicos
ELECCIÓN Y POSECIÓN | Desarrollo del proceso de elección mediante asamblea. | Comison Electoral | Un representante de organizaciones de género principal y su alterno/a; Un representante de organizaciones de pueblos y nacionalidades principal y su alterno/a; Un representante de personas con discapacidad un principal y su alterno/a; Un representante de organizaciones generacionales adultas mayores un principal y su alterno/a; Un representante de organizaciones generacionales (adolescentes, jóvenes) un principal y su alterno/a | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1 | Única instancia
| Elaboración y presentación del informe de resultados al presidente del CCPD-CG. | Comison Electoral | Presentación del informe con los resultados del proceso. | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2
| Notificación de resultados e invitación al acto de posesión. | Comison Electoral | Notificación oficial a los representantes electos | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2 | Lista de postulantes que pasan a Fase II
| Acto de posesión de los representantes de la sociedad civil. | Comison Electoral | Incorporación formal de los representantes electos al Consejo Cantonal para la Protección de Derechos. | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1
RESUMEN DEL PROCESO
Fecha de inicio: 4 de noviembre de 2026.
Fecha de finalización: 1 de diciembre de 2026.
Fecha estimada de posesión: 1 de diciembre de 2026